## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
INV-001-CISEL | Como un Encargado de la Bodega, necesito registrar la entrada de nuevos materiales en la bodega, con la finalidad de mantener un control preciso del stock disponible | Registro de materiales en inventario | Planificada | Puntos de historia 5 | Sprint 2: Creación del Módulo de stock | Alta | Tiene complejidad moderada, por la inclución de validaciones, actualización del stock y registro en el historial
INV-002-CISEL | Como un Encargado de la Bodega, necesito que el inventario se actualice automáticamente después de cada entrada o salida de materiales, con la finalidad de asegurar que la información del stock esté siempre actualizada y refleje el inventario real | Actualización en tiempo real de inventario | Planificada | Puntos de historia 8 | Sprint 1: Creación del Módulo Inventario | Alta | Complejidad tecnica alta, por las actualizaciones en tiempo real
INV-003-CISEL | Como un Como un Jefe de Obra, necesito generar un ticket de retiro de materiales desde la bodega , con la finalidad de asignar materiales específicos a mi equipo de trabajo en la obra | Producción de tickets de retiro de materiales | Planificada | Puntos de historia 5 | Sprint 3: Creación del Módulo de Tickets | Alta | Complejidad moderada, debido a la generacion de los tickes con la información necesaria
INV-009-CISEL | Como un Encargado de la Bodega, necesito consultar el historial de movimientos de inventario, con la finalidad de rastrear entradas y salidas de materiales para auditoría y control | Consulta del historial de movimiento en inventario | Planificada | Puntos de historia 5 | Sprint 1: Creación del Módulo Inventario | Media-Alta | Complejidad moderada, por la implementacion busqueda, filtro y visualizacion del historial
INV-010-CISEL | Como un Administrador del Sistema, necesito configurar los niveles de acceso y la seguridad del sistema, con la finalidad de proteger la información del inventario y restringir accesos no autorizados | Configuración de niveles de acceso y seguridad del sistema | Planificada | Puntos de historia 5 | Sprint 5: Creación del Módulo de Registro-Login | Media-Alta | Complejidad moderada, se debe tener encuenta una correcta gestion de accesos, auditoria de usuarios y la seguridad de estos
INV-006-CISEL | Como un Administrador del Sistema, necesito gestionar los usuarios y permisos dentro del sistema, con la finalidad de asegurar que solo personal autorizado pueda acceder y modificar el inventario | Gestion de permisos y usuarios | Planificada | Puntos de historia 5 | Sprint 5: Creación del Módulo de Registro-Login | Media | Complejidad moderada por la implementacion de roles, permisos y restricciones de acceso de los usuarios
INV-007-CISEL | Como un Administrador del Sistema, necesito generar reportes personalizados sobre el uso y movimiento de materiales en la bodega, con la finalidad de analizar el consumo de materiales y planificar futuras adquisiciones | Reportes personalizados sobre el uso y movimiento de materiales | Planificada | Puntos de historia 8 | Sprint 4: Creación del Módulo de Reportes | Media | Complejidad alta, iomplica generacion de reportes, visualizacfion de graficos y exportación
INV-008-CISEL | Como un Encargado de la Bodega, necesito configurar umbrales de stock mínimo para cada material, con la finalidad de recibir notificaciones cuando el stock esté bajo y evitar faltantes en la bodega | Configuración de umbrales de stock | Planificada | Puntos de historia 3 | Sprint 2: Creación del Módulo de stock | Media | Complejidad baja, no seria tan dificil la configuración de umbrakes y notificaciones de stock bajo
INV-004-CISEL | Como un Como un Jefe de Obra o Encargado de la Bodega, necesitoconsultar el inventario actual, con la finalidad de verificar la disponibilidad de materiales antes de realizar un pedido o retiro | Consulta de materiales en inventario | Planificada | Puntos de historia 3 | Sprint 1: Creación del Módulo Inventario | Baja | Relativamente sencillo, implica una busqueda, filtrado y exportación de datos
INV-005-CISEL | Como un Encargado de la Bodega, necesito [migrar los datos actuales de inventario desde las planillas de Excel al nuevo sistema, con la finalidad de asegurar que el sistema digital comience con información precisa y completa | Migracion de datos en excel al sistema | Planificada | Puntos de historia 5 | Sprint 1: Creación del Módulo Inventario | Baja | Complejidad moderada, es necesario una correcta implementacion de las validaciones y transformaciónes de datos

## modulos
Modulos
Inventario
Stock
Tickets
Reportes
Registro-Login
Sprints
Sprint 1: Creación del Módulo Inventario
Estado de product backlog | Sprint 2: Creación del Módulo de stock
Vacio | Sprint 3: Creación del Módulo de Tickets
Planificada | Sprint 4: Creación del Módulo de Reportes
En proceso | Sprint 5: Creación del Módulo de Registro-Login
Hecho
Descartada

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales. Se utilizara puntos de hisotria usando la escala de fibonacci con un tope de 21
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.