## Hoja1
| Fecha | Esperado | Real
Fecha previa S.: | 2024-09-29 | 30 | 30 | 3
| 2024-09-30 | 27 | 26
| 2024-10-01 | 24 | 24
| 2024-10-02 | 21 | 22
| 2024-10-03 | 18 | 20
| 2024-10-04 | 15 | 16
| 2024-10-07 | 12 | 11
| 2024-10-08 | 9 | 8
| 2024-10-09 | 6 | 5
| 2024-10-10 | 3 | 2
| 2024-10-11 | 0 | 0