## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
|  | Fecha | Esperado | Real
| Fecha previa S.: | 2024-10-13 | 12 | 12 | 1.2
|  | 2024-10-14 | 10.8 | 11
|  | 2024-10-15 | 9.6 | 10
|  | 2024-10-16 | 8.4 | 9
|  | 2024-10-17 | 7.2 | 7
|  | 2024-10-18 | 6 | 6
|  | 2024-10-21 | 4.8 | 5
|  | 2024-10-22 | 3.6 | 4
|  | 2024-10-23 | 2.4 | 2
|  | 2024-10-24 | 1.2 | 1
|  | 2024-10-25 | 0 | 0