## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
|  | Fecha | Esperado | Real
| Fecha previa S.: | 2024-10-27 | 14 | 14 | Horas diarias estiadas: | 2.8
|  | 2024-10-28 | 11.2 | 12
|  | 2024-10-29 | 8.4 | 10
|  | 2024-10-30 | 5.6 | 7
|  | 2024-10-31 | 2.8 | 3
|  | 2024-11-01 | 0 | 0