## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
|  | Fecha | Esperado | Real
| Fecha previa S.: | 2024-11-03 | 21 | 21 | 2.1
|  | 2024-11-04 | 18.9 | 19
|  | 2024-11-05 | 16.8 | 16
|  | 2024-11-06 | 14.7 | 15
|  | 2024-11-07 | 12.6 | 12
|  | 2024-11-08 | 10.5 | 10
|  | 2024-11-11 | 8.4 | 9
|  | 2024-11-12 | 6.3 | 6
|  | 2024-11-13 | 4.2 | 4
|  | 2024-11-14 | 2.1 | 3
|  | 2024-11-15 | 0 | 0